# แผนงานพัฒนาระบบ (เริ่มจากศูนย์) ระยะเวลา 3 เดือน

โครงการ: NBU ActMenu - ระบบยืนยันตัวตนและเช็กอินกิจกรรมผ่าน LINE OA

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์ (3 เดือน)

กลุ่มผู้อ่าน: ผู้บริหาร / เจ้าของโครงการ / ทีมพัฒนา / ทีมปฏิบัติการ

อัปเดตล่าสุด: 2026-03-04

## 1) เป้าหมายโครงการ

สร้างระบบเช็กอินกิจกรรมที่ยืนยันตัวตนนักศึกษาได้จริง

เชื่อมการสื่อสารผลกิจกรรมผ่าน LINE OA (Rich Menu + Flex Message)

ให้ฝ่ายงานสร้าง/แก้ไขกิจกรรมได้เองผ่านหน้า Admin

บันทึกข้อมูลการเช็กอินเพื่อรายงานและดูแลนักศึกษา

ส่งมอบระบบที่พร้อมใช้งาน Production พร้อมเอกสารและคู่มือ

## 2) ขอบเขตงาน (Scope)

### In Scope

หน้า LIFF สำหรับนักศึกษา (`/liff?activity=...`)

Verification นักศึกษา (รหัสนักศึกษา, วันเกิด, เลขบัตร/พาสปอร์ต)

API หลัก: verify, check-verification, enter-activity, admin activities

Admin UI: รายการกิจกรรม, สร้าง, แก้ไข, ปิดใช้งาน

เชื่อม LINE Messaging API เพื่อ set rich menu และ push flex message

ฐานข้อมูลและ migration (`students_master`, `line_student_links`, `activities`, `activity_checkins`)

Deployment พื้นฐาน (build/start/pm2/nginx/ssl)

### Out of Scope (ทำในระยะถัดไป)

RBAC เต็มรูปแบบหลายบทบาท

Analytics ขั้นสูงและ BI dashboard เต็มรูปแบบ

PDPA workflow เชิงลึก / audit trail เต็มระบบ

## 3) ทีมและบทบาท (Owner)

| บทบาท | Owner หลัก | หน้าที่ |

|---|---|---|

| Project Sponsor | ผู้บริหารหน่วยงาน | อนุมัติงบ/ทิศทาง |

| Product Owner | ฝ่ายทะเบียน/กิจการนักศึกษา | กำหนด requirement และรับมอบงาน |

| Tech Lead | ทีม IT | ออกแบบสถาปัตยกรรมและควบคุมคุณภาพ |

| Backend Engineer | ทีมพัฒนา | API, DB, Integration |

| Frontend Engineer | ทีมพัฒนา | LIFF/UI/Admin |

| DevOps Engineer | ทีม IT/Infra | Deploy, PM2, Nginx, SSL, Monitoring |

| QA/UAT Lead | ฝ่ายผู้ใช้งาน + QA | ทดสอบและรับรองการใช้งานจริง |

## 4) Roadmap 3 เดือน (12 สัปดาห์)

## เดือนที่ 1 (สัปดาห์ 1-4): Foundation + Core Backend

### เป้าหมาย

ได้โครงระบบใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP Technical Baseline)

### งานหลัก

เก็บ Requirement และออกแบบ Flow

สรุป student flow / admin flow / line flow

นิยาม schema และ API contract

จัดเตรียมโครงการ

ตั้งค่า Next.js + TypeScript + path alias

ตั้งค่า `.env`, โครงสร้างโฟลเดอร์, `.gitignore`

Database และ Migration

สร้างตารางหลักและ index

เตรียม seed data สำหรับทดสอบ

พัฒนา Backend API แกนหลัก

`POST /api/verify`

`GET /api/check-verification`

`POST /api/enter-activity`

`GET/POST /api/admin/activities`

`PUT/DELETE /api/admin/activities/[activity_key]`

### Milestone สิ้นเดือน 1

API core ทำงานครบ

DB migration ใช้ได้จริง

ทดสอบ API ผ่าน Postman/Insomnia

### Effort / Risk

| งาน | Effort | Risk |

|---|---|---|

| Requirement + Design | M | Medium |

| DB + Migration | S | Low |

| Core API | M | Medium |

| LINE API integration เบื้องต้น | M | Medium |

## เดือนที่ 2 (สัปดาห์ 5-8): Frontend + LIFF + Admin

### เป้าหมาย

ผู้ใช้ใช้งาน end-to-end ได้จริง

### งานหลัก

พัฒนา LIFF Page

อ่านค่า activity จาก query string

login/profile ผ่าน LIFF

flow verification + check-in + summary

พัฒนา Admin UI

หน้า list/create/edit/disable activity

validation JSON payload

ปรับปรุง UX/UI

ข้อความ error/success ชัดเจน

รองรับมือถือเป็นหลัก

ปรับ flow ให้ลื่นไหลทั้ง in-LINE และ external browser

เก็บข้อมูลเช็กอิน

เพิ่มตาราง `activity_checkins`

บันทึก check-in แบบ deduplicate

### Milestone สิ้นเดือน 2

UAT รอบแรกผ่านในสภาพแวดล้อมทดสอบ

ฝ่ายงานสร้างกิจกรรมและนักศึกษาเช็กอินได้ครบ flow

### Effort / Risk

| งาน | Effort | Risk |

|---|---|---|

| LIFF UI + flow | M | High |

| Admin UI | M | Medium |

| Check-in logging | S | Low |

| UX tuning | S | Medium |

## เดือนที่ 3 (สัปดาห์ 9-12): Hardening + Production Rollout

### เป้าหมาย

พร้อมใช้งานจริงอย่างเสถียรและมีคู่มือส่งมอบ

### งานหลัก

Security และ Access Control พื้นฐาน

admin passkey + cookie auth + logout

route protection (proxy)

Infra/Deploy

build pipeline บน server

PM2 ecosystem

Nginx reverse proxy + SSL

Test และ Go-Live

regression test

UAT รอบสุดท้าย

production deployment + smoke test

Documentation และ Handover

system context

คู่มือผู้ใช้งาน/ผู้ดูแล

runbook แก้ปัญหาเบื้องต้น

### Milestone สิ้นเดือน 3

Go-live สำเร็จ

ทีมปฏิบัติการดูแลระบบต่อได้ด้วยเอกสาร

### Effort / Risk

| งาน | Effort | Risk |

|---|---|---|

| Security baseline | S | Medium |

| Deploy + Infra | M | Medium |

| UAT + Go-live | M | Medium |

| Documentation + Handover | S | Low |

## 5) แผนรายสัปดาห์ (ตัวอย่าง)

| สัปดาห์ | งานหลัก | Deliverable |

|---|---|---|

| W1 | Requirement + Architecture | BRD/Flow/API draft |

| W2 | Scaffold + DB schema | repo baseline + migration |

| W3 | Verify/check APIs | API test evidence |

| W4 | Enter/admin APIs | core backend complete |

| W5 | LIFF page v1 | login + verify form |

| W6 | Enter activity flow | success/error flow |

| W7 | Admin pages CRUD | admin functional |

| W8 | check-in persistence + UX improve | UAT round 1 |

| W9 | security + route guard | admin protected |

| W10 | deploy/infra hardening | PM2 + nginx + ssl |

| W11 | UAT final + fixes | UAT sign-off |

| W12 | go-live + handover | production + docs |

## 6) KPI ความสำเร็จ

อัตราเช็กอินสำเร็จต่อผู้เข้าระบบ > 90%

เวลาสร้างกิจกรรมใหม่ใน Admin < 5 นาที

เวลาสรุปรายชื่อผู้เช็กอินต่อกิจกรรม ลดลงอย่างน้อย 50%

จำนวน incident ระดับวิกฤตหลัง go-live = 0

UAT pass rate ก่อน go-live >= 95%

## 7) ความเสี่ยงหลักและแผนรับมือ

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | แผนรับมือ | Owner |

|---|---|---|---|

| พฤติกรรม redirect ของ LINE ไม่คงที่ | flow ผู้ใช้สะดุด | ออกแบบ fallback summary + OA button | Tech Lead |

| ข้อมูลนักศึกษาไม่ครบ/ไม่ตรง | verify fail สูง | วาง data quality check + seed test | Product Owner + DBA |

| ปัญหา deploy ใน production | downtime | มี runbook, rollback, PM2 process control | DevOps |

| ขาดผู้ทดสอบจริงช่วง UAT | เลื่อน go-live | lock ตาราง UAT ล่วงหน้า | QA Lead |

## 8) สมมติฐานทรัพยากรและงบประมาณ (ระดับสูง)

ทีมแกนขั้นต่ำ: 4-6 คน (PO, FE, BE, DevOps, QA)

การประชุมติดตาม: weekly status 1 ครั้ง/สัปดาห์

รอบส่งมอบ: 2 สัปดาห์ต่อ 1 sprint

งบหลัก: คนพัฒนา + infra server + domain/ssl + operation support

## 9) Governance และรายงาน

Weekly Status Report (Owner/Effort/Risk)

Milestone Review สิ้นเดือน

UAT Sign-off ก่อน Go-Live

Post Go-Live review หลังใช้งานจริง 2 สัปดาห์

## 10) Definition of Done (DoD)

ฟีเจอร์ผ่าน unit/integration test ที่กำหนด

ผ่าน UAT ตาม checklist

มีเอกสารใช้งานและ runbook

Deploy production และ monitor ผ่านช่วง burn-in

---

เอกสารนี้ใช้เป็นแผนแม่บทสำหรับเริ่มโครงการจากศูนย์ในกรอบเวลา 3 เดือน และสามารถนำไปปรับเป็น TOR/Project Charter ต่อได้ทันที